## SprintBacklog and Burn down cha
No. | Product Backlog Items | Priority |  | Initial Size Estimate | New Estimate at Sprint
|  | Sprint#1 | Sprint#2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
แก้ Bug ทั้งหมดของเกม
1
2
3
เพิ่มด่านอย่างน้อย 5 ด่าน
4
5
6
7
สามารถเลือกระดับความยากในการเล่นได้ ตั้งแต่ Easy -> Medium -> Hard
8 | สร้าง User Interface ของหน้า Pacman Main Menu | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | เชื่อมปุ่ม Play เมื่อกดแล้วให้ไปยังหน้า Select Mode | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | เชื่อมปุ่ม Quit เมื่อกดแล้วออกเกม | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | สร้างหน้า User Interface หน้า Select Mode | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | เมื่อกดปุ่ม Back จะไปยังหน้า Home | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | เชื่อมปุ่ม Pacman Classic เมื่อกดแล้วให้ไปยังหน้า Select Difficulty | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | สร้าง Menu เลือกความยากของเกม | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Easy Mode: pacman เดินได้เร็วกว่าผี, ตายได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
16 | Medium mode: pacman เดินเองอัตโนมัติ, pacman เดินได้เร็วเท่าผี, ตายได้จํานวน 3 ครั้ง | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
17 | Hard mode: pacman เดินเองอัตโนมัติ, pacman เดินได้เร็วเท่าผี, ตายได้ 1 ครั้ง | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
18 | เมื่อกดปุ่ม Back จะไปยังหน้า Select Modes | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | สร้างหน้ากรอก Username ของผู้เล่น | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | เมื่อกดปุ่ม Back จะไปยังหน้า Select Difficulty | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | เมื่อกดปุ่ม Start จะไปยังหน้าเริ่มเกม | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ทดสอบการควบคุมของตัว Pacman และทดสอบความเร็วของ Ghost | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | เชื่อมปุ่ม Play เมื่อกดแล้วจะเริ่มเกม | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | เชื่อมปุ่ม Pause เมื่อกดแล้วจะหยุดเกมชั่วคราว | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ทดสอบ : กดปุ่ม play แล้วไปหน้า select modes, กดปุ่ม quit แล้วออกเกม | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ทดสอบ : กดปุ่ม Pacman Classic แล้วให้ไปยังหน้า Select Difficulty, กดปุ่ม Back จะไปยังหน้า Home | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ทดสอบ : เมื่อกดปุ่มเลือกระดับ Daddy, can I play this game?, Let's get it, Are you crazy ? จะไปยังหน้า InputName , Back ไปยังหน้า Select Mode | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ทดสอบ : กดปุ่ม Start จะไปยังหน้าเริ่มเกม, กดปุ่ม Back จะไปยังหน้า Select Difficulty | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ทดสอบ : กดปุ่ม play แล้วเริ่มเกม, กดปุ่ม Pause แล้วหยุดเกมชั่วคราว | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ออกแบบ Testcase | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
31 | user manual | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
32 | เมื่อ Pacman ตายจะทำการ reset game easy : เล่นกี่ครั้งก็ได้, medium : เล่นได้ 3 ครั้ง, hard : เล่นได้ 1 ครั้ง | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
47
|  |  | total |  | 43 | 35 | 14 | 3 | 0
| Day |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Estimated effort-hours remaining |  |  |  | 43 | 35 | 14 | 3 | 0

## Team velocity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายรัตนชัย ทีฆะทิพย์สกุล | 623020489-8 | 5
นายชานน ภาคีนุยะ | 633020035-8 | 20
นายสหัสวัต สุดาพรรัตน์ | 633020421-3 | 20
นายถิรวัฒน์ พงษ์สิมา | 633020393-2 | 20
นางสาวปริยาดา อากามะ | 633020572-2 | 18
นายภคิน กาญจนธวัช | 633020414-0 | 18
นายสัจจวัจน์ ส่งเสริม | 633020422-1 | 20
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 121