## SprintBacklog and Burn down cha
No. | Product Backlog Items | Priority |  | Initial Size Estimate | Actual | New Estimate at Sprint |  |  |  |  | Actual New Estimate at Sprint
|  | Sprint#1 | Sprint#2 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ScoreBoard
1 | สร้างฐานข้อมูลเก็บชื่อผู้ใช้และคะแนนที่เล่นได้ |  | / | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | สร้าง UI SocreBoard |  | / | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | เชื่อมหน้า UI |  | / | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
4 | ทดสอบ : การเปิดหน้าต่าง UI Scoreboard |  | / | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
5 | ทดสอบ : การแสดงคะแนนและชื่อผู้ใช้ เรียงลำดับจากมากไปน้อย |  | / | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
6 | ทดสอบ : กด button home หน้า ScoreBoard แล้วกลับ home |  | / | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
7 | ออกแบบบ testcase (ScoreBoard) |  | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
8 | ออกแบบ user manual (ScoreBoard) |  | / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
เพิ่มด่านอย่างน้อย 5 ด่าน
9 | สร้างหน้า UI Select Stage |  | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | ปรับปรุง UX / UI |  | / | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | เชื่อมหน้า UI |  | / | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
12 | สร้าง sprite สำหรับ 5 ด่าน |  | / | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
13 | แสดง Pop up เมื่อเล่นเกมแพ้ |  | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
14 | แสดง Pop up เมื่อเล่นเกมชนะ |  | / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
15 | ทดสอบ : การกดปุ่ม |  | / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
16 | ทดสอบ : การแสดงผลหน้าต่าง UI 5 ด่าน |  | / | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
17 | ออกแบบบ testcase (ด่าน) |  | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
18 | ออกแบบ user manual (ด่าน) |  | / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
สามารถเลือกระดับความยากในการเล่นได้ ตั้งแต่ Easy -> Medium -> Hard
|  |  | total | 45.5 | 24.3 | 41.5 | 35 | 28 | 18 | 0 | 24.3 | 23.3 | 19.7 | 8 | 0
| Day |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Estimated effort-hours remaining |  |  |  |  | 41.5 | 35 | 28 | 18 | 0 | 24.3 | 23.3 | 19.7 | 8 | 0

## Team velocity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายรัตนชัย ทีฆะทิพย์สกุล | 623020489-8 | 0
นายชานน ภาคีนุยะ | 633020035-8 | 25
นายสหัสวัต สุดาพรรัตน์ | 633020421-3 | 20
นายถิรวัฒน์ พงษ์สิมา | 633020393-2 | 20
นางสาวปริยาดา อากามะ | 633020572-2 | 20
นายภคิน กาญจนธวัช | 633020414-0 | 20
นายสัจจวัจน์ ส่งเสริม | 633020422-1 | 20
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 125